Приложение 3

**Муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций**

**Дальнереченского городского округа,**

**на 2023/2024 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ожидаемый результат** | **Ответственный** |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |
| 1 | Организация методических совещаний по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся со специалистами школьных методических служб (далее – ШМС) | Октябрь 2023  Январь 2024  Март 2024 | Протокол совещания | МКУ «Управление образования»  Абдуллаева Л.Г. |
| 2 | Уточнение списка муниципальных координаторов по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | До 20.09.2023 | Приказ о назначении школьных координаторов по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | Директора ОО |
| 3 | Актуализация содержания раздела на официальном сайте МКУ «Управление образования» по формированию и оценке функциональной грамотности  обучающихся | Постоянно | Раздел на официальном сайте МКУ «Управление образования» формирование банка материалов, лучших образовательных практик | МКУ «Управление образования»  Абдуллаева Л.Г |
| 4 | Проведение методических тематических дней (открытых уроков, внеклассных занятий) по вопросам формирования и оценки  функциональной грамотности обучающихся | По плану ОО | 100% охват участия образовательных организаций | Директора ОО |
| 5 | Организация информационного и методического сопровождения  реализации школьных планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся | Постоянно | Методические адресные рекомендации | МКУ  «Управление образования» |
| 6 | Проведение входного и итогового тестирования по формированию функциональной грамотности  обучающихся 8 и 9 классов | Входное – 9 - 20.10.2023,  Итоговое - 9 – 20.04.2024 | Региональные диагностические работы, проведенные посредством МСОКО | ОО |
| 7 | Подготовка аналитических записок по результатам региональных диагностических работ | До 25.10.2023,  25.04.2024 | Анализ динамики формирования функциональной грамотности, пополнение банка информационных материалов | ОО |
| 8 | Реализация программ повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности  «Стратегии формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся на основе результатов мониторинга» | 2024 | Повышена квалификация 100% учителей (в том числе, по индивидуальным образовательным маршрутам) по вопросам формирования функциональной грамотности средствами  преподаваемого предмета | ОО |
| 9 | Организация наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования функциональной грамотности  обучающихся | Постоянно | Наставники у ряда учителей целевой категории, нуждающихся в индивидуальной помощи наставника (по запросу) | МКУ  «Управление образования» |
| 10 | Формирование муниципального методического актива по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | До 30.09. 2023 | Муниципальный методический актив | МКУ  «Управление образования» |
| 11 | Организация и проведение открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | С октября по май 2023 | Утвержденный график очных открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности, | МКУ  «Управление образования» |
| 12 | Проведение работы по выявлению, обобщению успешных практик педагогов и образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | Постоянно | Банк успешных практик | МКУ  «Управление образования» |
| 13 | Проведение мониторинга реализации школьных планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся (включая мониторинг внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ  «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»). | Сентябрь 2023 –  май 2024 | Анализ состояния реализации школьных планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся и процесса внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности | МКУ  «Управление образования» |
| 14 | Принятие управленческих решений по результатам проведенных мероприятий и мониторингов | До 30.04.2024 | Корректировка плана мероприятий, итоговая аналитическая справка | МКУ  «Управление образования» |